CADERNO DE ANÁLISE DE PELE · DAC-AP-08 PLANO DE DESENVOLVIMENTO Roadmap por ondas, backlog, dependências, responsáveis, gates e entregáveis do piloto.

| VERSÃO | 1.0 |
| --- | --- |
| STATUS | Proposta para validação |
| DATA | 30 de agosto de 2026 |
| RESPONSÁVEL | D’ACCORD · Produto, Engenharia e Curadoria |

DECISÃO NORTEADORA O caminho mais curto para valor seguro é validar catálogo e regras antes da câmera; integrar IA somente quando o sistema já consegue explicar e bloquear recomendações com um provider mock.

## Mapa do caderno

| CÓDIGO | DOCUMENTO | RELAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| DAC-AP-01 | Planejamento e escopo | Documento complementar |
| DAC-AP-02 | Requisitos da funcionalidade | Documento complementar |
| DAC-AP-03 | Arquitetura da solução | Documento complementar |
| DAC-AP-04 | Implementação técnica | Documento complementar |
| DAC-AP-05 | Tecnologias e ferramentas | Documento complementar |
| DAC-AP-06 | Regras de negócio | Documento complementar |
| DAC-AP-07 | Requisitos não funcionais | Documento complementar |
| DAC-AP-08 | Plano de desenvolvimento | ESTE DOCUMENTO |

# 1. Horizonte e equipe

Estimativa-base: 10 a 12 semanas para um MVP com API especializada, considerando equipe mínima de 1 responsável de produto, 1 designer, 2 engenheiros full-stack, 1 profissional de dados/ML parcial, 1 curador cosmético e apoio de DPO/Jurídico e especialista clínico. A estimativa não inclui treinamento de modelo próprio.

# 2. Ondas de entrega

| ONDA | SEMANAS | OBJETIVO | GATE DE SAÍDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 · Decisões | 1 | Escopo, linguagem cosmética, consentimento, provider shortlist e sinais do MVP. | Produto + DPO + especialista aprovam |
| 1 · Fundação | 1–2 | Schema, sessão, consentimento, storage privado, telemetria e provider mock. | Criar/apagar sessão ponta a ponta |
| 2 · Catálogo seguro | 2–3 | Produtos, INCI, aliases, restrições, regras e testes. | 100% das exclusões críticas verdes |
| 3 · Questionário | 3–4 | Fluxo acessível, versionado, retomada e alertas. | E2E de perfil e bloqueio |
| 4 · Captura | 4–6 | Câmera/upload, quality gate, retake e deleção. | Matriz de devices aprovada |
| 5 · Provider | 6–7 | Adapter real, webhook/polling, normalização e contrato. | POC por grupo e SLA aprovados |
| 6 · Recomendação | 7–9 | Ranking, rotina, explicações e alternativas. | Replay determinístico auditável |
| 7 · Hardening | 9–11 | Segurança, performance, acessibilidade, observabilidade e avaliação. | Gates RNF e revisão jurídica |
| 8 · Piloto | 11–12 | Feature flag, amostra controlada, suporte e monitoramento. | Decisão go/iterate/stop |

# 3. Backlog por épico

| ÉPICO | ENTREGÁVEIS |
| --- | --- |
| E1 · Consentimento | Tela, versões, registro, revogação, aviso de privacidade e teste de deleção. |
| E2 · Catálogo | Schema, ingestão, painel mínimo, INCI, aliases, completeness gate e snapshots. |
| E3 · Regras | DSL/estrutura, engine, conflito, severidade, versionamento, explicações e suíte de regressão. |
| E4 · Questionário | Schema versionado, UI, validação, retomada, alerta e acessibilidade. |
| E5 · Captura | getUserMedia, fallback, guia, compressão, quality gate, storage e retake. |
| E6 · Análise | Interface, mock, Perfect adapter, webhook, polling, normalização, timeout e circuit breaker. |
| E7 · Recomendação | Filtros, score, rotina, alternativas, explicações e analytics seguros. |
| E8 · Operação | Traces, dashboards, alertas, runbooks, feature flag, rollout e suporte. |
| E9 · Avaliação | Dataset, protocolo, revisão especialista, métricas por grupo e relatório de decisão. |

# 4. Dependências críticas

Catálogo e regras antecedem o ranking; sem INCI confiável, não existe recomendação segura.

Consentimento e storage privado antecedem qualquer POC com selfie real.

Provider mock antecede a integração paga e permite desenvolver estados, UI e auditoria.

Contrato/DPA e avaliação técnica antecedem o tráfego de clientes ao provider.

Dataset e protocolo de avaliação começam cedo; não são uma atividade apenas do fim.

# 5. RACI resumido

| ENTREGA | RESPONSÁVEL | APROVADOR | CONSULTADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo e KPIs | Produto | Sponsor | Design, Engenharia, Curadoria |
| Consentimento/retenção | DPO/Jurídico | DPO | Produto, Engenharia |
| Catálogo e regras | Curadoria | Especialista/Produto | Engenharia |
| Arquitetura e segurança | Tech Lead | Engenharia | DPO, Provider |
| UX de captura/resultado | Design | Produto | Acessibilidade, Engenharia |
| Avaliação e equidade | Dados/ML | Produto + especialista | DPO, Engenharia |
| Go-live | Produto | Sponsor + DPO | Todos |

# 6. Cerimônias e artefatos

Refinamento semanal com requisitos e regra vinculados aos testes.

Revisão de curadoria para mudanças de catálogo/regras críticas.

Revisão quinzenal de métricas por grupo e incidentes de baixa confiança.

Demo de fim de onda com evidência do gate, não apenas interface.

Registro de decisão arquitetural (ADR) para provider, retenção, storage e mudanças de escopo.

# 7. Plano de rollout

| ETAPA | PÚBLICO | CRITÉRIO DE AVANÇO |
| --- | --- | --- |
| Interno | Equipe e especialistas com imagens consentidas | Fluxos/segurança/deleção verdes |
| Alpha | 20–30 participantes convidados | Falhas críticas zero; feedback compreensível |
| Beta | 5% dos usuários elegíveis | RNFs, equidade e suporte dentro do limite |
| Ramp | 25% → 50% → 100% via feature flag | Janela mínima de observação por etapa |
| Rollback | Desligar câmera/provider; manter ecommerce e questionário | Acionado por incidente, viés ou SLA |

# 8. Decisões antes da Sprint 1

Aprovar os sete sinais do MVP e remover qualquer sinal sem validação suficiente.

Definir política final de retenção, residência de dados e atendimento ao titular.

Escolher provider do POC e negociar proibição de reuso das selfies.

Nomear curador responsável e especialista parceiro para critérios de alerta.

Definir orçamento do piloto, custo máximo por análise e tamanho da amostra.

# Referências e fontes de decisão

As fontes abaixo sustentam as decisões técnicas e de produto. As regras finais de privacidade e enquadramento regulatório devem ser validadas por assessoria jurídica e especialistas clínicos antes do piloto.

[LOR-01] L’Oréal e ModiFace: análise de pele por IA, base de imagens e fluxo selfie → sinais → rotina. Acessar fonte

[LOR-02] L’Oréal R&I: bastidores dos analisadores de pele, variação de selfies e contexto de estilo de vida. Acessar fonte

[PER-01] Perfect Corp AI Skin Analysis API v2.1: tarefas assíncronas, ações e consulta de status. Acessar fonte

[ANPD-01] ANPD: perguntas frequentes sobre LGPD, dados pessoais sensíveis e tratamento. Acessar fonte

[ANV-01] Anvisa: conceitos e definições de produtos para saúde e software com finalidade médica. Acessar fonte

[MDN-01] MDN: getUserMedia e exigência de contexto seguro para câmera no navegador. Acessar fonte

[DRZ-01] Drizzle ORM: esquema TypeScript, consultas tipadas e PostgreSQL. Acessar fonte

[R2-01] Cloudflare R2: URLs pré-assinadas e acesso temporário a objetos. Acessar fonte

[OTEL-01] OpenTelemetry JavaScript: traces, métricas e instrumentação. Acessar fonte