CADERNO DO MVP · DAC-MVP-09 MAPA DE TELAS DO MVP Inventário de páginas, estados, jornadas, permissões ADM, dependências e ordem de desenvolvimento para concluir o MVP D’Accord.

| VERSÃO | 1.0 |
| --- | --- |
| STATUS | Planejamento para validação |
| DATA | 30 de agosto de 2026 |
| RESPONSÁVEL | D’ACCORD · Produto, Design e Engenharia |

DECISÃO NORTEADORA O MVP só está completo quando análise segura, catálogo, compra, conta do cliente e operação administrativa funcionam de ponta a ponta; telas sem estados de erro, permissão e auditoria não contam como concluídas.

## Mapa do documento

| BLOCO | SEÇÃO | FINALIDADE |
| --- | --- | --- |
| 01 | Escopo e corte do MVP | Contagem, critérios e fronteiras |
| 02 | Jornadas e navegação | Fluxos de cliente e ADM |
| 03–08 | Inventário de telas | Público, auth, core, commerce, conta e ADM |
| 09 | Estados e permissões | Comportamentos obrigatórios e RBAC |
| 10 | Plano de entrega | Ondas, dependências e gates |
| 11 | Critérios e decisões | Definition of Done, UAT e pendências |

# 1. Escopo e corte do MVP

CORTE RECOMENDADO Entregar primeiro as 51 unidades P0 para um piloto transacional seguro; concluir as 14 unidades P1 antes de declarar o MVP completo para operação comercial contínua.

| MÉTRICA | QUANTIDADE | LEITURA |
| --- | --- | --- |
| Unidades funcionais | 65 | Rotas e estados que exigem design, implementação e aceite |
| Rotas | 57 | Páginas navegáveis ou endereçáveis |
| Estados críticos | 8 | Modais, falhas ou variações que não justificam rota própria |
| Prioridade P0 | 51 | Necessárias para piloto seguro e venda ponta a ponta |
| Prioridade P1 | 14 | Necessárias para MVP comercial completo |
| Hoje | 1 implementada + 8 placeholders | Demais unidades ainda precisam ser construídas |

O inventário considera uma única tela responsiva para desktop, tablet e celular. Variações visuais por breakpoint não são contadas novamente. Uma etapa recebe código próprio quando possui objetivo, permissão, dados, aceitação ou risco diferente.

P0 — indispensável para análise segura, compra, pós-compra e operação mínima.

P1 — parte do MVP completo, mas pode entrar depois do piloto controlado.

Placeholder — rota existente sem funcionalidade final; não deve ser contabilizada como tela pronta.

# 2. Jornadas e arquitetura de navegação

JORNADA PRINCIPAL DO CLIENTE Landing > análise > consentimento > questionário > foto > validação > processamento > resultado > rotina > produto > sacola > checkout > confirmação > conta.

| JORNADA | CAMINHO | REGRA |
| --- | --- | --- |
| Descoberta | Landing > catálogo/busca > produto | Compra sem análise continua possível |
| Análise | Introdução > consentimento > questionário > foto > resultado | Falha de IA nunca bloqueia catálogo |
| Conversão | Rotina > produto > sacola > entrega > pagamento | Estoque e preço revalidados |
| Retenção | Conta > histórico > curadoria > recompra | Mudanças de perfil geram nova versão |
| Operação ADM | Dashboard > catálogo/regras > pedidos/análises > auditoria | RBAC e logs em toda ação sensível |

## Regras de navegação

Visitante pode explorar catálogo e iniciar a análise; login é exigido antes de salvar histórico e finalizar áreas personalizadas.

O resultado sempre permite chegar ao detalhe do produto e à alternativa compatível sem reiniciar o fluxo.

Cliente autenticado retorna ao ponto interrompido quando consentimento, sessão e validade permitirem.

ADM utiliza shell próprio, desktop-first, protegido por papel e sem compartilhar navegação com a loja.

Nenhuma selfie vira galeria administrativa; acesso excepcional precisa de finalidade, permissão e auditoria.

# 3. Experiência pública e institucional

Descoberta da marca, navegação do catálogo e confiança institucional antes de qualquer cadastro.

| CÓDIGO | TIPO | ROTA / ESTADO | TELA E RESULTADO ESPERADO | PRI. | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUB-01 | Rota | / | Landing: proposta de valor, método, prova visual e CTAs para análise e catálogo. | P0 | Implementada |
| PUB-02 | Rota | /produtos | Catálogo: grade, busca, ordenação, filtros e paginação com disponibilidade real. | P0 | Placeholder |
| PUB-03 | Estado | /produtos?… | Resultados de busca e filtros: chips ativos, zero resultados e limpeza de critérios. | P0 | Ausente |
| PUB-04 | Rota | /produtos/[slug] | Produto: imagens, benefícios cosméticos, INCI, compatibilidade, preço, estoque e compra. | P0 | Ausente |
| PUB-05 | Rota | /sobre | Sobre: propósito, curadoria, limites da IA e credenciais do projeto. | P1 | Placeholder |
| PUB-06 | Rota | /contato | Ajuda e contato: FAQ, canais, dúvidas sobre análise, pedidos e privacidade. | P1 | Placeholder |
| PUB-07 | Rota | /privacidade | Privacidade: bases, finalidades, retenção, compartilhamento e direitos do titular. | P0 | Placeholder |
| PUB-08 | Rota | /termos | Termos de uso e compra: responsabilidades, devoluções e limites da orientação cosmética. | P0 | Ausente |
| PUB-09 | Estado | Global | Consentimento de cookies: escolhas granulares e revisão posterior das preferências. | P0 | Ausente |
| PUB-10 | Rota | /acessibilidade | Acessibilidade: recursos disponíveis, atalhos e canal para reportar barreiras. | P1 | Ausente |

# 4. Autenticação e recuperação

Entrada segura para salvar análises, comprar, consultar pedidos e acessar áreas administrativas.

| CÓDIGO | TIPO | ROTA / ESTADO | TELA E RESULTADO ESPERADO | PRI. | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Rota | /entrar | Login: e-mail/senha, social opcional, erro seguro e redirecionamento por perfil. | P0 | Placeholder |
| AUTH-02 | Rota | /cadastro | Cadastro: dados mínimos, aceite de termos e confirmação de maioridade elegível. | P0 | Ausente |
| AUTH-03 | Rota | /verificar-email | Verificação: confirmação, reenvio, expiração e troca de endereço incorreto. | P0 | Ausente |
| AUTH-04 | Rota | /recuperar-senha | Recuperação e redefinição: solicitação, token, nova senha e sucesso. | P0 | Ausente |

# 5. Análise de pele e recomendação

Fluxo core do produto: consentimento, contexto, foto, qualidade, processamento, explicação e rotina.

| CÓDIGO | TIPO | ROTA / ESTADO | TELA E RESULTADO ESPERADO | PRI. | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORE-01 | Rota | /analise | Introdução: o que será analisado, limites, duração, requisitos e CTA de início. | P0 | Placeholder |
| CORE-02 | Rota | /analise/consentimento | Consentimento específico da foto: finalidade, retenção, provider e revogação. | P0 | Ausente |
| CORE-03 | Rota | /questionario | Questionário em etapas: perfil, pele, alergias, condições, rotina e preferências. | P0 | Placeholder |
| CORE-04 | Estado | Questionário | Alerta de elegibilidade: sinal de risco, interrupção segura e orientação profissional. | P0 | Ausente |
| CORE-05 | Rota | /analise/foto | Guia de captura: luz, posição, remoção de maquiagem, privacidade e exemplos. | P0 | Ausente |
| CORE-06 | Estado | Captura/upload | Câmera ou upload: permissão, enquadramento, progresso e fallback de dispositivo. | P0 | Ausente |
| CORE-07 | Estado | Validação da foto | Quality gate: desfoque, luz, rosto incompleto, retake e confirmação final. | P0 | Ausente |
| CORE-08 | Rota | /analise/processando | Processamento: progresso honesto, timeout, retomada e falha do provider. | P0 | Ausente |
| CORE-09 | Rota | /analise/[id]/resultado | Resumo: sinais cosméticos, confiança, alertas, explicação e próximo passo. | P0 | Ausente |
| CORE-10 | Rota | /analise/[id]/detalhes | Detalhes: cada sinal, significado cosmético, limites e ações recomendadas. | P1 | Ausente |
| CORE-11 | Rota | /recomendacoes/[id] | Rotina recomendada: manhã/noite, ordem, justificativas, alternativas e total. | P0 | Placeholder |
| CORE-12 | Estado | Rotina recomendada | Racional do produto: compatibilidades, exclusões aplicadas e substituição segura. | P0 | Ausente |

# 6. E-commerce e checkout

Da descoberta à confirmação do pedido, com preço e estoque revalidados antes do pagamento.

| CÓDIGO | TIPO | ROTA / ESTADO | TELA E RESULTADO ESPERADO | PRI. | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM-01 | Rota | /favoritos | Favoritos: produtos salvos, disponibilidade, remoção e envio à sacola. | P1 | Ausente |
| COM-02 | Estado | Sacola lateral | Mini-sacola: itens, quantidade, subtotal, incompatibilidade e CTA de checkout. | P0 | Ausente |
| COM-03 | Rota | /sacola | Sacola: edição, cupom, frete estimado, indisponibilidade e resumo financeiro. | P0 | Ausente |
| COM-04 | Rota | /checkout | Identificação: conta, compra como convidado se aprovada e dados de contato. | P0 | Ausente |
| COM-05 | Rota | /checkout/entrega | Endereço e entrega: CEP, validação, opções, prazo e custo. | P0 | Ausente |
| COM-06 | Rota | /checkout/pagamento | Pagamento: método, tokenização no PSP, parcelas e erros recuperáveis. | P0 | Ausente |
| COM-07 | Rota | /checkout/revisao | Revisão: itens, entrega, pagamento mascarado, consentimentos e confirmação. | P0 | Ausente |
| COM-08 | Rota | /pedido/confirmado | Confirmação: número, resumo, acompanhamento e eventos de conversão. | P0 | Ausente |
| COM-09 | Estado | Pagamento | Pendente ou falho: status, nova tentativa, troca de método e prevenção de duplicidade. | P0 | Ausente |

# 7. Conta do cliente

Histórico, preferências, pedidos e controles de privacidade de um usuário autenticado.

| CÓDIGO | TIPO | ROTA / ESTADO | TELA E RESULTADO ESPERADO | PRI. | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC-01 | Rota | /conta | Dashboard: última análise, rotina ativa, pedido recente e atalhos principais. | P1 | Ausente |
| ACC-02 | Rota | /conta/perfil | Perfil: nome, contato, senha, preferências de comunicação e saída segura. | P1 | Ausente |
| ACC-03 | Rota | /conta/perfil-de-pele | Perfil de pele: respostas atuais, alergias, restrições e atualização versionada. | P0 | Ausente |
| ACC-04 | Rota | /conta/analises | Histórico de análises: data, status, comparação limitada e nova análise. | P0 | Ausente |
| ACC-05 | Rota | /conta/analises/[id] | Análise salva: resultado normalizado, regras usadas e rotina derivada. | P0 | Ausente |
| ACC-06 | Rota | /conta/curadoria | Curadorias salvas: rotina vigente, versões anteriores e substituições. | P1 | Ausente |
| ACC-07 | Rota | /conta/pedidos | Pedidos: status, valor, data, rastreio e acesso ao detalhe. | P0 | Ausente |
| ACC-08 | Rota | /conta/pedidos/[id] | Pedido: linha do tempo, itens, pagamento, entrega, nota e suporte. | P0 | Ausente |
| ACC-09 | Rota | /conta/enderecos | Endereços: cadastrar, editar, excluir e selecionar padrão. | P0 | Ausente |
| ACC-10 | Rota | /conta/dados-e-privacidade | Dados e privacidade: consentimentos, exportação, revogação e exclusão. | P0 | Ausente |

# 8. Administração (ADM)

Backoffice desktop-first para catálogo, segurança, pedidos, clientes, IA, conteúdo e governança.

| CÓDIGO | TIPO | ROTA / ESTADO | TELA E RESULTADO ESPERADO | PRI. | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | Rota | /admin | Dashboard: vendas, pedidos, análises, falhas, estoque e alertas operacionais. | P0 | Ausente |
| ADM-02 | Rota | /admin/produtos | Produtos: busca, filtros, publicação, completude e ações em lote controladas. | P0 | Ausente |
| ADM-03 | Rota | /admin/produtos/[id] | Produto novo/edição: mídia, INCI, claims, preço, estoque e versionamento. | P0 | Ausente |
| ADM-04 | Rota | /admin/catalogo/categorias | Categorias e coleções: hierarquia, ordenação, SEO e visibilidade. | P0 | Ausente |
| ADM-05 | Rota | /admin/catalogo/ingredientes | Ingredientes e aliases: INCI canônico, funções e sinalizações de segurança. | P0 | Ausente |
| ADM-06 | Rota | /admin/catalogo/regras | Regras de segurança: alergias, restrições, severidade, conflitos e testes. | P0 | Ausente |
| ADM-07 | Rota | /admin/estoque-e-precos | Estoque e preços: saldo, reserva, alertas, histórico e importação. | P1 | Ausente |
| ADM-08 | Rota | /admin/pedidos | Pedidos: filas por status, busca, SLA, exportação e detecção de exceções. | P0 | Ausente |
| ADM-09 | Rota | /admin/pedidos/[id] | Pedido: itens, pagamento, entrega, eventos, reembolso e notas internas. | P0 | Ausente |
| ADM-10 | Rota | /admin/clientes | Clientes: busca, segmentação mínima e dados mascarados conforme permissão. | P1 | Ausente |
| ADM-11 | Rota | /admin/clientes/[id] | Cliente: pedidos, consentimentos e suporte; saúde/restrições com acesso limitado. | P1 | Ausente |
| ADM-12 | Rota | /admin/analises | Análises: status, falhas, provider, confiança e filtros sem galeria de selfies. | P0 | Ausente |
| ADM-13 | Rota | /admin/analises/[id] | Análise auditável: entrada versionada, resultado normalizado, regras e deleção. | P0 | Ausente |
| ADM-14 | Rota | /admin/recomendacoes | Motor de recomendação: pesos, regras, simulação, publicação e rollback. | P0 | Ausente |
| ADM-15 | Rota | /admin/conteudo | Conteúdo: banners, landing, FAQ, legais e revisão antes de publicar. | P1 | Ausente |
| ADM-16 | Rota | /admin/promocoes | Promoções e cupons: elegibilidade, período, limite e impacto financeiro. | P1 | Ausente |
| ADM-17 | Rota | /admin/suporte | Suporte: tickets de pedido/análise, SLA, histórico e escalonamento. | P1 | Ausente |
| ADM-18 | Rota | /admin/usuarios | Usuários internos e papéis: convite, RBAC, revogação e sessão. | P0 | Ausente |
| ADM-19 | Rota | /admin/auditoria | Auditoria: quem alterou catálogo, regra, pedido, consentimento ou configuração. | P0 | Ausente |
| ADM-20 | Rota | /admin/configuracoes | Configurações: providers, pagamentos, frete, notificações e feature flags. | P0 | Ausente |

# 9. Estados transversais e permissões

## Estados obrigatórios

| ESTADO | COMPORTAMENTO | APLICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Carregando | Skeleton ou progresso proporcional; impedir ação duplicada | Todas as telas com dados |
| Vazio | Explicar por que não há conteúdo e oferecer próximo passo | Busca, favoritos, históricos e listas ADM |
| Erro recuperável | Mensagem humana, código de suporte e tentativa segura | APIs, foto, pagamento e integrações |
| Erro definitivo | Preservar contexto, orientar suporte e evitar loop | Elegibilidade, pedido e permissões |
| Sem permissão | HTTP 403, ação oculta e evento auditado | Conta e todas as rotas ADM |
| Offline/instável | Salvar progresso permitido e retomar sem duplicar | Questionário, upload e checkout |
| Confirmação destrutiva | Escopo, consequência e nova autenticação quando sensível | Exclusão, revogação, reembolso e regras |
| Sucesso | Recibo, identificador e próximo passo | Cadastro, análise, pagamento e alterações ADM |

## Papéis administrativos mínimos

| PAPEL | ESCOPO | LIMITE |
| --- | --- | --- |
| Superadmin | Configurações, usuários, auditoria e todas as áreas | Ações críticas com autenticação reforçada |
| Curadoria | Produtos, ingredientes, regras e recomendação | Sem pagamento; cliente somente quando indispensável |
| Operações | Pedidos, estoque, entrega, cupons e suporte | Sem sinais de pele ou respostas sensíveis |
| Suporte | Pedidos e status técnico de análise | Dados mascarados; sem edição de regra ou resultado |
| Conteúdo | Landing, FAQ, banners e textos legais em rascunho | Publicação sujeita a aprovação |
| Auditoria/DPO | Logs, consentimentos, retenção e solicitações do titular | Preferencialmente leitura; acesso justificado |

Autorização deve ser validada no servidor; esconder um botão não substitui controle de acesso.

Mudanças em produto, INCI, regra, peso, preço e status de pedido registram antes/depois, autor e data.

Dados de alergias, condições declaradas e resultados de análise usam acesso mínimo e finalidade explícita.

# 10. Plano de desenvolvimento

ESTIMATIVA-BASE MVP completo: 18 a 22 semanas após congelamento de escopo, com 1 designer, 2 engenheiros full-stack, apoio de produto/QA e especialistas parciais. Piloto P0: 12 a 14 semanas com integrações definidas cedo.

| ONDA | SEMANAS | ESCOPO | GATE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 · Fundação | 1–2 | Design system, app shells, auth/RBAC, contratos, telemetria e mocks | Navegação e permissões verdes |
| 1 · Público/Auth | 2–3 | Institucional P0, catálogo base, login, cadastro e recuperação | Busca e sessão ponta a ponta |
| 2 · Catálogo seguro | 3–5 | PDP, INCI, categorias, regras, estoque e painéis ADM correspondentes | Produto publicável e bloqueios testados |
| 3 · Core IA | 5–8 | Consentimento, questionário, captura, provider, resultado e curadoria | Análise completa com fallback |
| 4 · Comércio | 8–11 | Sacola, entrega, pagamento, confirmação e pedidos ADM | Compra e estorno em sandbox |
| 5 · Conta | 10–12 | Perfil, pele, histórico, pedidos, endereços e privacidade | Usuário controla seus dados |
| 6 · Operação ADM | 11–16 | Clientes, análises, recomendação, conteúdo, suporte, auditoria e config | Operação diária sem banco manual |
| 7 · Hardening | 16–18+ | Acessibilidade, segurança, performance, UAT, contingência e rollout | Gates de produção aprovados |

## Dependências críticas

Design system e shells vêm antes das telas; componentes de formulário, tabela, feedback e permissão são compartilhados.

Autenticação, sessão e RBAC antecedem conta e ADM; autorização é implementada também no backend.

Produto, INCI, estoque, preço e regras de segurança antecedem recomendação e checkout.

Provider de visão, storage privado, fila e política de deleção antecedem testes com fotos reais.

PSP, antifraude, frete e política de devolução antecedem checkout e telas operacionais de pedido.

Auditoria e versionamento antecedem publicação de regra, recomendação ou alteração administrativa sensível.

# 11. Critérios de pronto, UAT e decisões

## Definition of Done por tela

Layout aprovado para 360, 768 e 1440 px; ADM pode priorizar desktop, mas deve permanecer utilizável em tablet.

Estados carregando, vazio, erro, sucesso, sem permissão e offline definidos quando aplicáveis.

Navegação por teclado, foco visível, nomes acessíveis, contraste e redução de movimento validados.

Contrato de dados tipado, validação de entrada, autorização e tratamento de erro implementados.

Eventos de produto e operação sem foto, alergia, condição declarada ou outro dado sensível em analytics/logs.

Testes unitários das regras, integração das APIs e E2E da jornada crítica correspondentes.

Conteúdo final revisado; sem promessa médica; orientação cosmética e limites claramente apresentados.

Critérios de aceite, responsável, feature flag e procedimento de rollback documentados.

## Jornadas mínimas de UAT

| CENÁRIO | FLUXO | ACEITE |
| --- | --- | --- |
| UAT-01 | Visitante busca produto, adiciona à sacola e conclui pedido | Pedido único e confirmação consistente |
| UAT-02 | Cliente consente, responde, envia foto, recebe rotina e compra | Exclusões seguras e imagem eliminada |
| UAT-03 | Foto inválida ou provider indisponível | Retake/fallback sem perda do questionário |
| UAT-04 | Cliente revoga consentimento e solicita exclusão | Bloqueio, deleção e comprovante auditável |
| UAT-05 | Curadoria publica produto e regra versionados | Simulação, aprovação e rollback disponíveis |
| UAT-06 | Operações trata pagamento, separação, envio e reembolso | Linha do tempo e estoque coerentes |
| UAT-07 | Usuário ADM tenta acessar módulo fora do papel | 403, dados não retornados e log criado |

## Decisões pendentes antes do detalhamento visual

Checkout permitirá convidado ou exigirá conta? Recomendação: convidado para compra comum; conta para salvar análise.

Qual provider de análise, prazo de retenção e região de processamento serão contratados?

Quais PSP, frete, emissão fiscal e política de devolução entram no MVP real?

Quais papéis ADM serão acumulados pela equipe inicial sem violar segregação mínima?

Favoritos, promoções, conteúdo ADM e página de acessibilidade entram no piloto ou somente no MVP completo?

Quais sinais cosméticos aparecem ao cliente e quais alertas interrompem o fluxo para avaliação profissional?

PRÓXIMO ARTEFATO RECOMENDADO Transformar este inventário em wireframes de baixa fidelidade por onda, começando por app shell, autenticação, catálogo/PDP e jornada completa de análise; cada wireframe deve referenciar o código de tela deste documento.